## AGOSTO
DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
MÊS DE REFERÊNCIA = AGOSTO DE 2021
ITEM | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | TEMA | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | PROJETOS ESTRATÉGICOS | OBJETIVOS DO PROJETO | VALOR DA OBRA | FISCAL DA OBRA | SITUAÇÃO | INÍCIO | PREVISÃO DE TÉRMINO | EXECUÇÃO
| PERSPECTIVA |  |  | PROJETOS
1 | SOCIEDADE | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | MELHORAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MATO GROSSO | PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO POR MEIO DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS | 18379040.06 | ENGENHEIRO TARSIS SARTORI | EM ANDAMENTO | 2018-03-05 | FEVEREIRO DE 2022 | 81.7%
2 | SOCIEDADE | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | MELHORAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MATO GROSSO | PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO AOS INTEGRANTES DO MP POR MEIO DE CONSTRUÇÃO DO ANEXO 02 DA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO | 6316855.44 | ENGENHEIRO TARSIS SARTORI | OBRA PARALISADA/ AGUARDANDO NOVA CONTRATAÇÃO | 2018-09-18 | NOVEMBRO DE 2021¹ | 15.4%
3 | SOCIEDADE | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | MELHORAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MATO GROSSO | PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO POR MEIO DA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM | 4.432.827,19² | ENGENHEIRO TARSIS SARTORI | EM ANDAMENTO | 2020-01-27 | DEZEMBRO DE 2021 | 86.78%
4 | SOCIEDADE | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | MELHORAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MATO GROSSO | PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO POR MEIO DA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE | 15223773.31 | ENGENHEIRA KENIA | EM ANDAMENTO | 2020-05-04 | NOVEMBRO DE 2022 | 34.75%
5 | SOCIEDADE | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | MELHORAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MATO GROSSO | PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO POR MEIO DA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE | 4.536.552,64³ | ENGENHEIRO TARSIS SARTORI | EM ANDAMENTO | 2020-05-07 | MARÇO DE 2022 | 64.99%
6 | SOCIEDADE | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | MELHORAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MATO GROSSO | PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO POR MEIO DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE CÁCERES | 1555388.87 | ENGENHEIRA KENIA | EM ANDAMENTO | 2021-03-17 | JUNHO DE 2022 | 14.39%
7 | SOCIEDADE | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | MELHORAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MATO GROSSO | PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO POR MEIO DA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE JUÍNA | 1593090.54 | ENGENHEIRO MAXWELL | EM ANDAMENTO | 2021-04-22 | ABRIL DE 2022 | 38.99%
8 | SOCIEDADE | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | MELHORAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MATO GROSSO | PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO POR MEIO DA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE NOBRES | 956635.27 | ENGENHEIRO JONATHAN | EM ANDAMENTO | 2021-06-21 | JUNHO DE 2022 | 13.05%
Nota 1. : Previsão de término estimada caso o segundo licitante aceite dar continuidade na obra, conforme legislação.
Nota 2. : O valor previsto para obra de Nova Mutum atende ao disposto no Convênio nº 09/2019, que é composto pelo valor da licitação realizada pela Prefeitura Municipal de Nova Mutum, mais o valor da contrapartida da Prefeitura da cidade em questão.
Nota 3. : O valor previsto para obra de Lucas do Rio Verde atende ao disposto no Convênio nº 08/2019, que é composto pelo valor da licitação realizada pela Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, mais o valor da contrapartida da Prefeitura da cidade em questão.