## Obras
DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
MÊS DE REFERÊNCIA = ABRIL DE 2023
[6 empty] | SEMPRE |  |  |  | AS VEZES | SEMPRE
ITEM | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | TEMA | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | PROJETOS ESTRATÉGICOS | OBJETIVOS DO PROJETO | VALOR DA OBRA | FISCAL DA OBRA | SITUAÇÃO | INÍCIO | PREVISÃO DE TÉRMINO | EXECUÇÃO
| PERSPECTIVA |  |  | PROJETOS | [7 empty] | cto | medição | nº CI
1 | SOCIEDADE | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | MELHORAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MATO GROSSO | PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO AOS INTEGRANTES DO MP POR MEIO DE CONSTRUÇÃO DO ANEXO 02 DA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO | 7626320.65 | ENGENHEIRO LUIZ MASSAO | EM ANDAMENTO | 2021-11-25 | JULHO DE 2023 | 85.18% | 107/2021 | 13 MED | CI 004 | OK
2 | SOCIEDADE | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | MELHORAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MATO GROSSO | PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO AOS INTEGRANTES DO MP POR MEIO DE CONSTRUÇÃO DO ANEXO 02 DA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO | 1789000 | ENGENHEIRO TARSIS SARTORI | EM ANDAMENTO | 2022-12-19 | JUNHO DE 2023 | 90.43% | 248/2022
3 | SOCIEDADE | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | MELHORAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MATO GROSSO | PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO POR MEIO DA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE | 19901892.71 | ENGENHEIRA KENIA KIKUCHI | EM ANDAMENTO | 2020-05-04 | JUNHO DE 2023 | 93.12% | 23/2020 | 30 MED | CI 013 | OK
4 | SOCIEDADE | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | MELHORAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MATO GROSSO | PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO POR MEIO DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE CÁCERES | 1992625.23 | ENGENHEIRA KENIA KIKUCHI | EM ANDAMENTO | 2021-03-17 | JULHO DE 2023 | 86.44% | 110/2020 | 21MED | CI 012 | OK
5 | SOCIEDADE | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | MELHORAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MATO GROSSO | PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO POR MEIO DA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE NOBRES | 1194145.41 | ENGENHEIRO TARSIS SARTORI | EM ANDAMENTO | 2021-06-21 |  | 92.66% | 39/2021 | 16 MED | CI 367 | OK
6 | SOCIEDADE | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | MELHORAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MATO GROSSO | PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO POR MEIO DA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA | 6491636.83 | ENGENHEIRA KENIA KIKUCHI | EM ANDAMENTO | 2021-11-22 | NOVEMBRO DE 2023 | 49.52% | 118/2021 | 12 MED | CI 011
7 | SOCIEDADE | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | MELHORAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MATO GROSSO | PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO POR MEIO DA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE JACIARA | 2342512.02 | ENGENHEIRO TARSIS SARTORI | EM ANDAMENTO | 2022-02-15 | MAIO DE 2023 | 94.03% | 128/2021 | 10 MED | CI 005