## Obras
DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
MÊS DE REFERÊNCIA = MAIO DE 2024
ITEM | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | TEMA | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | PROJETOS ESTRATÉGICOS | OBJETIVOS DO PROJETO | VALOR DA OBRA | FISCAL DA OBRA | SITUAÇÃO | INÍCIO | PREVISÃO DE TÉRMINO | EXECUÇÃO
| PERSPECTIVA |  |  | PROJETOS | [7 empty] | cto | medição
1 | SOCIEDADE | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | MELHORAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MATO GROSSO | PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO POR MEIO DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE CÁCERES | 74009.61 | ENGENHEIRA KENIA KIKUCHI | INICIADA | 2024-06-03 | AGOSTO DE 2024 | 91.38% | 110/2020 | 23MED
| SOCIEDADE | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | MELHORAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MATO GROSSO | PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO AOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO POR MEIO DA ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO EXIXTENTE PARA ATENDER AO CIRA | 1435000 | ENGENHEIRA KENINA KIKUCHI | EM ANDAMENTO | 2024-02-15 | AGOSTO DE 2024 | 6.72%